CONSIGLIO CONSULTIVO

DELLA COMUNITA’ LOCALE (RAB)

Ufficio RAB – c/o Centro Sociale Zolino - Imola

Comunicato stampa

6 novembre 2007

Sopralluogo del Rab al cantiere della centrale Hera

Due visite del Rab si sono succedute nei giorni scorsi (22 e 24 ottobre) presso il cantiere di via Casalegno, per verificare l’andamento dei lavori di costruzione della nuova centrale.

Nel corso di una delle visite i componenti del gruppo tecnico del Rab hanno incontrato il Direttore dei Lavori delle Opere Civili, che l’Ati (Associazione temporanea di impresa) STC-CCC sta realizzando, con il quale è stato fatto il punto sullo stato autorizzativo delle opere da parte del Genio Civile.

Le autorizzazioni sismiche in possesso di Hera, consegnate dall’azienda ai componenti del gruppo tecnico e a disposizione di tutti i membri del Consiglio consultivo, sono due. La prima riguarda i lavori di sostegno e fondazione per i turbogeneratori: al momento si sta procedendo all’esecuzione delle fondazioni e una volta terminate si passerà all’esecuzione della struttura portante. La seconda autorizza i lavori della torre di mascheramento camini: al momento sono state ultimate le palificazioni. Inoltre, come richiesto da Arpa, all’interno del vano camini sarà posizionato un ascensore a pistone che si affiancherà alla già prevista scala per facilitare le verifiche che dovranno essere fatte all’uscita camini.

Per i lavori a seguire, il Direttore dei Lavori delle Opere Civili ha inoltre informato il Rab che due autorizzazioni sono in itinere: la prima (già richiesta) riguarda la struttura principale dell’edificio di contenimento dell’intero impianto, la seconda (non ancora richiesta perché i lavori verranno eseguiti solo nella prossima primavera) riguarda la torre evaporativa.

Per ciò che riguarda le opere civili, in merito alla prima autorizzazione i tecnici di Hera stanno procedendo ad una integrazione dei calcoli, così come richiesto dal Genio Civile: la richiesta di autorizzazione sarà quindi implementata da una analisi in regime di carico completamente dinamico, in aggiunta a quella in regime statico presentata, e dall’utilizzo di un coefficiente di sicurezza sismico 1.4 anziché 1.2 utilizzato nella prima stesura. Queste integrazioni verranno presentate da Hera al Genio Civile nelle prossime settimane.